## Sheet1
序号 | 项目 | 需求 | 描述 | 提出人 | 提出时间 | 状态 | 待确认项 | 责任人 | 预计完成时间
1 | EMS | Tooling 自动叫修 | 1.,MES进站校验tooling达到卡控值时，MES不能够过账， 同时发起叫修；（不自动下机）同时发送邮件 2. tooling达到预警/卡控时， EMS发送提醒邮件； | 夏文羿 | 2022-06-27 | 待开发 | 需要确认规则: 是预警时自动产生保养,产生时机(预警值还是卡控值？) 是否需要机台锁机还是自动下机操作？ 不控制机台锁机； | 孙荣通 | 2022-07-10 | 1. 校验不过，自动生成报修单，带入值不可修改 待客户确认 1-1故障描述：给出初始值 （touch down 达到寿命卡控） 1-2机台位置：给出初始值 (Tooling 所在机台位置) 1-3叫修人：给出初始值（EMS 系统） 2-1 同一个tooling 预警只发一次（重置后达到预警再次触发）
2 | EMS | 使用寿命达到次数时，MES进站check报错 | setup confirm功能 | 夏文羿 | 2022-06-27 | 已完成 |  | 孙荣通 | 2022-07-10
3 | EMS&EAP | 良率过低，报修（客户提供规则） |  | 夏文羿 | 2022-06-27 | 待确认 | 确定触发规则 自动报修 待确认规则，30号给出结论 - 夏 | 李庆典 | 2022-07-10 | 接口/设备报修还是tooling 报修
4 | EAP | 设备运行状态：首页增加site、arm（机械臂）是否在使用的状态 | 抓取设备设置参数，直观反馈到设备状态界面 | 夏文羿 | 2022-06-27 | 待开发 | HT - Handler FT待确认 SLT 3种handler 抓取方式待确认 | 李庆典 | 2022-07-15
5 | EMS&EAP | Tooling累计次数功能优化 | 调整抓取方式，具体见附图 | 夏文羿 | 2022-06-27 | 待开发 |  | 孙荣通 | 2022-07-10 | 青蒿组写的接口，记录对应的使用次数， 1，使用中1000次抛给MQ服务器2，结批时抛给MQ 3,下机时 获取机台对应的作业数量 确认：Site 上机是上tester （EAP 取值到）还是handler 上机是以Handler
6 | EAP | 测试数据标准化： Handler，tester数据互动，每批物料进行系统数据比对核实，确保数据一致性设定卡控标准。 | 结批时handler取summary; 与Tester的Summary的数据做比较； | 夏文羿 | 2022-06-28 | 待确认 | 比较卡控规则： handlerCnt <= testerCnt ,百分比待定 30号给出结论 - 夏 | 李庆典 | 2022-07-15
7 | EMS | 备品备件数字化管理： Socket，板卡，GU等配件，进行信息化管理，记录寿命，与机台的匹配，系统管理，预警机制建立。 | 寿命管理以及机台匹配已经完成 板卡、GU按时间（有效期）管控寿命，预警邮件，超时自动叫修 | 夏文羿 | 2022-06-28 | 待开发 |  | 孙荣通 | 2022-07-10 | 与夏文羿确认 有效期的时间卡控，预警/卡控 定期一天一次邮件（邮件以清单方式发送） 基于单个tooling 序列设定开始有效时间和有效期 共用
8 | EMS | 机器管理数字化： 专机系统的建立，Qual机器的系统管理 | MES中实现 CIM的开机校验流程中增加批次校验 | 夏文羿 | 2022-06-28 | 待开发 |  | 李庆典 | 2022-07-15
9 | EMS&EAP | 机器管理数字化： PM状态的管理，机器看板管理，叫修管理，和PM交互 | 除EAP看板外 1.增加PM叫修看板大屏：待修的叫修单（叫修的区域、机台编号、叫修时间、叫修人、原因），时间顺序排列， 如果一个电视，准备看板轮播，或多个看板显示在同一屏幕 | 夏文羿 | 2022-06-28 | 待开发 | EAP看板的内容，需调整，待给出样式 30号 - 夏 | 李庆典 孙荣通 | 2022-07-11 | 看板（列表显示看板即可） 维修等待时间（报修开始到结束）超过2h show黄色，4h往上show 红色 加上状态显示（排除已结案和已撤回）
10 | ？ | 机器管理数字化： 建立标准OCAP流程。电子化 |  | 张翔 | 2022-06-28 | 待确认 | 待需求确认，30号 - 张 | 孙荣通 | 2022-07-15
11 | EAP | 基础数据档案统一维护 | 调整设备基础数据新增方式，从基础数据模块获取，通过开窗方式 | 夏文羿 | 2022-06-28 | 待开发 | 狄国凯给出EAP所需设备基础数据 ，30号 | 李庆典 | 2022-07-15
12

## 有效期
序号 | 需求 | 描述 | 备注 | 上线日期
7 | 备品备件数字化管理： Socket，板卡，GU等配件，进行信息化管理，记录寿命，与机台的匹配，系统管理，预警机制建立。 | 寿命管理以及机台匹配已经完成 板卡、GU按时间（有效期）管控寿命，预警邮件，超时自动叫修 | 与夏文羿确认 有效期的时间卡控，预警/卡控 定期一天一次邮件（邮件以清单方式发送） 基于单个tooling 序列设定开始有效时间和有效期 | 2022-07-10
1 | tooling 类别
控制参数设置 增加：有效期（现场数据要处理）
使用次数改成 次数，单位增加次数
使用时间改成 时间，单位增加年/月（最小单位为日，时分和秒不可选）有效期时，单位不能选时分秒
2 | tooling 建档
控制参数设置 增加：有效期（现场数据要处理）
使用次数改成 次数，单位增加次数，枚举添加项目
使用时间改成 时间，单位增加年/月（最小单位为日，时分和秒不可选）有效期时，单位不能选时分秒--枚举添加项目
主表增加：生产日期，可修改（若有效期参数类别时间-使用勾选 生产日期不可为空）
3 | 邮件提醒
（1）新增定时任务：有效期的时间卡控，预警/卡控 定期一天一次邮件（邮件以清单方式发送）
同一个tooling 预警只发一次（重置后达到预警再次触发）
（2）使用寿命预警卡控（次数）预警 ：同一个Tooling 预警只发一次（重置后达到预警再次触发）
邮件格式

## tooling 自动叫修
序号 | 需求 | 描述 | 提出人 | 提出时间 | 状态 | 待确认项 | 上线日期
1 | Tooling 自动叫修 | 1.,MES进站校验tooling达到卡控值时，MES不能够过账， 同时发起叫修；（不自动下机）同时发送邮件 2. tooling达到预警/卡控时， EMS发送提醒邮件； | 夏文羿 | 2022-06-27 | 待开发 | 需要确认规则: 是预警时自动产生保养,产生时机(预警值还是卡控值？) 是否需要机台锁机还是自动下机操作？ 不控制机台锁机； | 2022-07-10
校验不过，自动生成报修单，带入值不可修改
1 | 1-1 故障描述：给出初始值（touch down 达到寿命卡控）
1-2 机台位置：给出初始值(Tooling 所在机台位置)
1-3 报修人：给出初始值（EMS 系统）-用户中心维护，不可删除
1-4 紧急程度：紧急
1-5 当类别是Tooling时，不走审核流程
1-6 Tooling 维修完成跳出弹窗：重置使用时间/次数（详情如右边框）
1-7 使用寿命：若勾选延期，可输入次数，卡空值根据增加次数叠加（单位根据有效期的单位带出）
确定：1. 若勾选延期 确定 保存当前数据
2. 若未勾选延期 确定 时重置已使用次数为 0
1-8. 有效期：默认延期，可输入延期天数，有效期天数增加延期天数叠加，（单位根据有效期的单位带出）若取消延期，生产日期可修改
确定：1. 保存当前数据
1-9 备注：卡必填
2-2 同一个tooling 预警只发一次（重置后达到预警再次触发）

## Tooling 累计次数优化
序号 | 项目 | 需求 | 描述 | 备注 | 预计完成时间
5 | EMS&EAP | Tooling累计次数功能优化 | 调整抓取方式，具体见附图 | 青蒿组写的接口，记录对应的使用次数， 1，使用中1000次抛给MQ服务器 2，结批时抛给MQ 3,下机时 获取机台对应的作业数量 确认：Site 上机是上tester （EAP 取值到）还是handler 上机是以Handler | 2022-07-10
| 1 | MES 调用卡控接口时，增加批次数量 与工治具剩余寿命的校验卡控，
提示：当前工治具剩余寿命不满足批次数量生产
1，使用中1000次抛给MQ服务器
2，结批时抛给MQ
3, 下机时 获取机台对应的作业数量
4，重置次数获取EAP数量（清空EAP数量）
5，当前已使用次数大于预警值，发送邮件提醒
当前已使用次数大于卡控值，报错

## 邮件提醒
Tooling 有效期 预警&卡控 提醒
收件人：
发件人：
时间：年月日时分秒
邮件主旨：Tooling 有效期 预警&卡控 提醒
邮件正文：
您好！Tooling有效期预警卡控详情如下，请查收~
Tooling编码 | Tooling规格型号 | 分类 | 生产日期 | 有效期 | 到期日期 | 单位
预警
卡控
Tooling 使用寿命预警卡控提醒
收件人：
发件人：
时间：年月日时分秒
邮件主旨：Tooling 使用寿命 预警&卡控 提醒
邮件正文：
您好！Tooling使用寿命 预警卡控详情如下，请查收~
Tooling编号 | Tooling规格型号 | 分类 | 标准值 | 预警值 | 卡控值 | 单位 | 剩余次数 | 机台编号 | 机台名称
预警
卡控

## 维修看板
序号 | 需求 | 描述 | 备注 | 预计完成时间
9 | 机器管理数字化： PM状态的管理，机器看板管理，叫修管理，和PM交互 | 除EAP看板外 1.增加PM叫修看板大屏：待修的叫修单（叫修的区域、机台编号、叫修时间、叫修人、原因），时间顺序排列， 如果一个电视，准备看板轮播，或多个看板显示在同一屏幕 | 看板（列表显示看板即可） 维修等待时间（报修开始到结束）超过2h show黄色，4h往上show 红色 加上状态显示（排除已结案和已撤回） | 2022-07-10
设备维修看板
[5 empty] | 机台位置 | 设备编码 | 设备型号 | 报修原因 | 状态 | 维修时长/分钟 | 报修人 | 报修时间
[5 empty] | 一车间 | JHT-013 | JHT-EQ-01 | O/S | 维修中 | 3.5 | 张三 | 2022-02-03 15:30
[5 empty] | 二车间 | JHT-049 | JHT-EQ-01 | 低良 | 待验证 | 5.5 | 李四 | 2022-02-03 10:30
取值：
机台位置：取值机台档案的车间
设备编码：设备编码
设备型号：型号
报修原因：报修单报修原因
状态：单据状态（过滤已结案和已撤销）
维修等待时间：NOW( )-报修时间
报修人：单据中报修人
报修时间：单据报修时间(展示格式：与设备维修记录表时间一致)
颜色展示：
维修等待时间大于2H 此条记录显示黄色、大于4H 显示红色
看板展示：上下滚动？