## Slide 1
01
矽佳一期EMS系统整体概况
02
矽佳一期EMS系统功能及现状
03
矽佳一期EMS系统后期计划

## Slide 2
01
矽佳一期EMS系统整体概况

## Slide 3: 矽佳一期EMS项目背景与目标
基于镇江矽佳测试技术有限公司（以下简称矽佳）对于EMS系统的诉求，与江苏泰治科技股份有限公司（以下简称泰治）双方共同签订了镇江矽佳测试技术有限公司EMS系统项目。
项目根据、矽佳EMS系统的设计需求，配置整套EMS系统，提供设备基础资料管理、点检保养管理、叫修管理、借机管理、备件管理、盘点作业管理、调拨作业管理、复机管理、Buyoff 管理、看板管理、报表管理、系统管理、移动APP等功能，协助管理人员及车间人员管理设备。
本项目将基于泰治EMS设备管理系统1.0 版，结合客户业务场景、生产设备进行客户化开发，以满足矽佳、设备管理的需求
项目背景
项目目标
  全面追溯
  提高利用率
  资源最大化
  信息共享
提高设备的可靠性和可利用率，减少企业设备故障停机时间
整合与技术资源、人力资源、备件资源等，帮助企业实现资源利用最大化
建立设备管理数据库，通过信息共享，方便企业查询、统计和分析
借助信息系统及互联网技术加强现场工作管控，全面跟踪记录设备维护、维修过程

## Slide 4: 矽佳一期EMS项目组织架构
项目指导委员会
矽佳测试
高层领导：李欣
泰治科技
高层领导：
徐祖峰、丁小果
项目管理办公室（PMO）
矽佳测试
项目总监：周旅月
项目经理：夏文羿
泰治科技
项目经理：王保平
技术经理：李可可
泰治科技项目组
业务&架构组
王保平、孙荣通
李春雷、李可可
IT用户组
业务组长：张翔
关键用户：EE 全体
矽佳测试项目组
关键用户
设备：张中华、王瑾、周田
制造：衡云、杨恩惠，张云
物控：张华梅
质量：陈煊
其他：袁铭艳，王想想，孙浩杰
质量组
黄伟
尤志琴
张小东
开发组
尤志琴、王倩
王飞、姚维权
刘良亮、汪远洋
石明州、管康
交付组
狄国凯
王文选 王掌嵘
泰治科技
PMO：陆玉峰

## Slide 5
类型 | 内 容 | 发起人 | 参加者 | 要求
项目协调会议 | 解决实施过程中碰到的问题 | 项目经理 | 根据需要确定（包括可能与项目相关的任何资源) | 按需组织
项目周例会 | 项目进度/状态汇报 问题讨论/建议 下期工作重点 | 项目经理 | 项目总监(需要时)、项目经理、咨询顾问、内部IT、业务组长、关键用户 | 每周五
项目内部例会 | 每日工作情况检查 问题沟通 | 项目经理 | 项目组内部 | 每日
业务小组日常讨论会 | 安排工作计划；分配任务；回顾进度；明确任务；业务讨论 | 项目经理 | 业务组成员 | 按需
专题会议 | 是专为解决某一问题而设的会议 | 项目经理/流程负责人/关键用户 | 相关人员 | 按需
项目管控-会议制度

## Slide 6: 重要里程碑节点
项目实施
项目验收流程
项目试运行
试运行及验收
2022.5.16
业务使用系统
线上实施支持
完整基础数据导入
业务部门使用
2022.5.3
EMS2.0阶段上线
移动APP
提醒功能&邮件
客制化功能
矽佳EMS上线
2022.4.21
项目
启动
深化
应用
2022.3.30
项目启动
项目启动会
项目正式启动
标准产品上线使用
标准产品系统培训
同步开启定制化、客制化需求设计开发工作
标准产品上线
2022.4.7
迭代版本上线
客制化功能
报表、看板
审批流程
设备运行状态
矽佳EMS迭代
2021.4.28
系统Bug修复
客制化功能优化、完善
业务部门使用系统
功能优化&系统运行
2022.5.13
项目验收标准
项目交付物
项目维保
项目验收
2022.6.30

## Slide 7
02
矽佳一期EMS系统功能现状

## Slide 8: 一期EMS系统实现功能
序号 | 类别 | 模块 | 描述 | 当前状态
1 | 用户中心子系统 | 用户管理 | 管理用户在整个EMS系统中的系统级权限 | 完成
2 |  | 组织管理 | 建立用户所涉及的组织架构 | 完成
3 |  | 角色管理 | 建立用户所涉及的组角色信息 | 完成
4 |  | 系统管理 | 用于IT人员对用户中心子系统的支撑与管理 | 完成
5 | EMS子系统 | 基础资料管理 | 建立EMS系统运行的基础数据：设备、Tooling、生产环境、物料 | 完成
6 |  | 资产建档 | 建立EMS系统的资产档案信息维护：资产分类、资产型号、资产台账、厂商档案 | 完成
7 |  | 设备建档 | 建立EMS系统的设备档案：设备资产档案、零部件资产档案、设备部件构成 | 完成
8 |  | Tooling 管理 | 建立EMS系统的Tooling 业务功能管理:入库、出库、移料、拆批、领用、归还、报废等 | 完成
9 |  | 工厂建档 | 建立EMS 系统的工厂组织档案：工作组、管理组、直属主管等 | 完成
10 |  | 保养点检管理 | 支撑设备保养、点检、仪器校准的流程管理：保养点检保准、保养点检维护 | 完成
11 |  | 报修维修管理 | 支撑设备异常停机报修、维修的流程管理：保修单发起、待分配报修单、待维修报修单 | 完成
12 |  | 复机复检管理 | 支撑设备保养、维修的复机复检流程管理：复机复检标准、保养复机复检、维修复机复检 | 完成
13 |  | Buyoff检验 | 支撑设备Buyoff检验的流程管理：Buyoff检验项目、检验标准、检验单据 | 完成
14 |  | 借机管理 | 支撑设备借机的流程管理：发起借机、审核、还机 | 完成
15 |  | 调拨管理 | 支撑设备调拨的流程管理 | 完成
16 |  | 盘点管理 | 支撑资产盘点的流程管理 | 完成

## Slide 9: 一期EMS系统进展运维现状
现场问题解决
完成程度：96%
响应速率：<0.5天
处理效率：2.1天
功能优化项目
协助现场完成大小需求共计69项；
EMS系统总计完成62项；
正在进行中7项
Chart: 功能优化统计
| 功能优化 | Bug 问题
数量 | 66 | 11
已完成 | 60 | 11
完成占比 | 0.90909 | 1
Chart: 功能优化状态
| 已完成 | 进行中
 | 0.96 | 0.04

## Slide 10: 一期EMS 遗留问题清单
序号 | 内容 | 优先级 | 完成时间
1 | 系统密码个人维护，密码规则最少8位，大小写字母数字特殊字符至少三种 | 中 | 7/E
2 | 所有系统模块的名称统一，查询条件，列表页面等输出信息（相同字段，在不同功能里显示的命名一致，考虑CIM系统） | 中 | 7/E
3 | 泰治科技所有系统操作不能出现重复维护的情况（不同系统，相同属性只维护一次） | 中 | 7/E
4 | 设备叫修报表，选择设备支持多选 –（查询报表：设备编号支持多选） | 高 | 7/M
5 | 维修时间界定，半小时维修完成自动结案，半小时内重修，待结案时间归维修时间 | 中 | 7/E
6 | 借机流程：步骤一：发起人，步骤二：发起人所在部门主管签字审批（当发起人是部门主管时，则自己签字），步骤三：企划部签字审批，步骤四：销售签字审批 | 高 | 7/M
7 | 状态变更，借机之前，借机之前，对应机台需要先挂待ENG状态，借机流程后审批状态改变ENG，正常还机改变设备状态 | 中 | 7/E

## Slide 11
03
矽佳一期EMS系统后期计划

## Slide 12
项目后续计划
项目后续计划 矽佳EMS 项目验收完成后，泰治科技将根据项目合同对EMS 系统进行为期6个月的质保工作。
按时完成后续遗留问题的处理；
系统除错服务：由于软件出现缺陷（BUG）而对软件进行优化、升级的服务；软件除错的修正程序免费更新
热线支持服务：客户可以从支持服务中心得到及时有效的电话支持。