## 系统功能清单（售前） (hidden)
泰治科技测试机台综合管理系统 系统功能清单
系统 | 功能模块 | 业务功能 | 业务详细说明
EMS设备管理系统 | 基础信息管理 | 资产建档 | 基于设备\备品备件资产建档： 1、支持定义资产类别 2、支持定义资产型号 3、支持定义资产台账 4、厂商、供应商档案
|  | 设备建档 | 基于设备\备品备件建档 1、定义基础信息：包括设备编号，设备名称、类别，型号，厂家，用涂，设备参数等 2、定义拓展信息：电压、频率、电流、重量、压力等 3、定义MES 相关信息：等级、腔体、标准产能、标准稼动率、子设备等 4、定义设备部件构成：设备关键部件与设备进行绑定，以便备件的识别和防呆卡控
| PM管理 | 保养\点检\仪器校验管理 | 1、保养\点检基础定义：保养\点检标准维护，包括基础信息，保养\点检对象,保养\点检项目，保养\点检标准 2、保养\点检流程维护：周期性保养\点检、点检和条件性保养\点检流程维护 3、保养\点检计划管理：周期性保养\点检、点检和条件性保养\点检设定、预警和防呆机制 周期性保养：设定设备的周期性保养，设定保养周期，以及上下限日期，提前延后保养时间、预警时间等 条件性保养：设定设备条件保养标准、以及提前预警时间，升级预警、如果达到标准值未保养可自动锁机 4、保养\点检\仪器校验表单填写及查看 5、设备保养点检\仪器校验提醒规则
|  | 审核管理 | 支持相关流程的审核，比如保养、借机，维修等表单审核，流程设置，审批转移、支持其他自定义流程的设置与审核
|  | 提醒设置 | 支持通过邮件设置提醒比如保养开始提醒、保养到期提醒、条件性保养参数值异常提醒等。
| 叫修管理 | 叫修管理 | 叫修单据生成 1、设备巡检和生产人员发起叫修 2、支持设备和备品备件叫修 3、支持不同紧急程度叫修 4、支持添加故障现象，分配维修部门 5、自动生成叫修时间等基础数据 待分配保修单据 1、支持手动分配不同维修工作组进行维修，并登记分配时间 2、分配人员后支持自动通知相关人员 待维修保修单据 1、系统自动统计待维修叫修单据 2、超时未做维修可升级通知
| 复机管理 | 复机规范 | 1、定义复机规范 2、定义复机点检项目
|  | 保养复机管理 | 针对保养完成的设备提供复机确认的管理功能，根据复机规范进行点检确认
|  | 维修复机管理 | 针对维修完成的设备提供复机确认的管理功能
| 借机管理 | 借机管理 | 结合系统的流程审核管理进行借机管理流程及填写表单的制作。 1、借机单据生成：有申请部分发起申请，维护借机单据：借机原因、申请部门、借机时间、预计归还时间等 2、借机单据审核：依据审核流程生成签核代办任务，并通知签核人员，单据状态未待审核 3、借机完成：签核完成后，到达开始借机时间设备可自动通知相关人员，设备挂机
| 备件管理 | 备件信息管理 | 1、支持维护Part的基础信息，包括供应商，品牌，数量，车间、状态、库位等基本信息 2、支持对接ERP,获取相关信息
|  | 备件库存/入库 | 1、支持自动生成入库单号：入库单基本信息管理 2、支持备品备件的库存管理：安全库存、库存预警，实时邮件或者其他提醒。
|  | 备品备件领用 | 1、支持备件领用申请，依据审核流由相关人签核批准 2、支持从线边仓领用生产设备部件，生成领用单号，领用单信息管理
|  | 备品备件退库 | 1、支持备品备件归还申请，依据审核流由由相关人签核批准 2、支持基于现场多领、误领的备件进行退库管理，生成退库单号、退库信息管理
|  | 库位管理 | 1、定义设置备件库，包含库位信息、库位编码、库位名称，位置信息、部件状态等
|  | Tool养护管理 | 1、Tool基础定义：养护对象,养护项目，养护标准 2、Tool养护类型：周期性养护、条件性养护 3、Tool养护管理：周期性保养和条件性保养设定、预警和防呆机制 4、Tool养护单据的清单管理
| 盘点作业管理 | 盘点管理 | 生成盘点单： 1、支持发起盘点，盘点设备、备件的信息管理，包括工厂、车间、仓库、状态、盘点人、核对人、状态等 2、支持自动生成盘点单和盘点资料清单 盘点确认 1、支持依据审核流程发起盘点确认，并自动通知相关人员 2、支持签核完成后自动保存调拨单据
| 调拨作业管理 | 调拨转出/准入管理 | 生成调拨单： 1、支持发起调拨申请，调拨基本信息管理，包括转出工厂、申请部门、调拨原因、转入工厂、创建时间、状态等 2、支持自动生成调拨单和调拨清单统计 调拨单签核 1、支持依据审核流程发起调拨确认，并自动通知相关人员 2、支持签核完成后自动保存盘点单据，便于历史信息追溯
| Buyoff 管理 | 检验项目管理 | 1、基于设备实际Buyoff流程定义Buyoff的检验阶段：接受、Pash I、PashII、终检 2、基于设备检验的项目分为定性和定量检验 3、基于设备Buyoff 阶段性周期，设定不同检验项目
|  | 检验标准维护 | 1、基于设备SN号或IP 地址录入 2、基于设备类别批量录入维护标准 3、基于设备Buyoff 阶段性周期，设定不同检验标准
|  | 检验单据管理 | 1、基于Buyoff不同阶段生成不同的检验单据 2、基于同一设备Buyoff的流程的追溯与管理
| 看板管理 | 数据看板 | 1、设备OEE 趋势看板 2、设备实时状态看板 3、设备状态统计看板 4、设备Alarm统计看板 5、设备甘特图看板 6、设备开动率/停机率看板
| 报表管理 | 报表管理 | 1、设备实时PM监控表 2、设备实时PM 统计表 3、设备保养成功率报表 4、设备PM 复机率统计表 5、设备保养参数查看报表 6、设备保养计划报表 7、设备台账统计报表 8、备件台账统计报表 9、备件领用统计报表 10、备件使用流程追溯表
| 流程审核管理 | 流程管理 | 审核流程定义 1、定义流程节点流转 2、定义各个节点的审批人 审核人员设置 1、支持根据部门或设备类型，进行设定审核 2、支持选择部门时，批量关联审批流程 3、支持设定不同层级、不同数量的审核人员 4、支持设定必须审核人员，该人员不签核不生效
|  | 审核管理 | 1、自动统计我发起的审核流程--我的单据 2、自动统计需要我审核单据--代办任务 3、流程审批；支持流程自动审批和流程移交
| 系统管理 | 用户管理 | 1、支持定义用户、角色 2、支持从ERP等外部系统承接用户账号信息 3、支持设定系统用户密码的基本设置 4、支持设定角色与用户的关系
|  | 权限管理 | 1、支持定义员工可作业的机台 2、支持按技能设定员工的作业权限 3、支持增删改查权限设置 4、支持三级权限卡控，按钮权限、菜单权限、页面访问权限 5、权限结合角色，对功能模块，数据，流程等进行权限的控制
|  | 数据字典 | 支持基于客户需求自定义相关字段和相应信息
|  | 编码规则 | 支持基于客户需求自定义设备、备品备件等相关资产的编码规则
|  | 参数控制 | 支持基于客户需求自定义设备保养、点检模式：例如长周期和短周期，周期性保养和条件性保养落在同一天的处置模式
|  | 单据类型 | 支持基于客户需求自定义设备管理系统的单据类型，包括保养单据、借机单据、叫修单据、Buyoff 检验单据、调拨单据等
| 移动APP应用 | 设备维保 | 1、设备点检移动端作业 2、设备维保养端作业 3、设备维修移动端作业 4、设备复机确认移动端作业 5、支持展示点检单、保养单、点检单查询、保修单查询、待分配保修单查询、待维修保修单查询
|  | 设备控制 | 1、设备运行状况实时采集 2、设备状态实时监控 3、生产异常状况报警
|  | 数据看板 | 1、设备OEE趋势看板 2、设备状态实时看板 3、设备加工历史统计表 4、设备产出统计表 5、设备产出分析表
CIM系统 | CIM | EAP | 1、机台界面数据采集（状态、参数等） 2、机台参数远程控制输入 3、机台界面信息提示 4、远程进行文件传输 5、机台Alarm信息及日志抓取 6、机台远程控制
|  | RMS | 1、Recipe应用流程审批 2、界面上传设备程序 3、界面下载程序到设备 4、程序版本历史信息 5、设备程序自动校验 6、程序历史版本比较
|  | ALMS | 1、基准Alarm信息管理 2、Alarm等级管理 3、Repeat Alarm设定 4、报警方式管理 5、设定报警管理基准 6、统计设备发出的报警信息 7、对连续、多次发生报警的设备进行锁定 8、当发生可能影响生产品质的报警时，Hold相关批次。
|  | EDC | 1、设备实时运行状态 2、设备产能数据收集 3、设备事件收集和归类 4、报表分析
|  | OEE | 设备OEE分析 设备实时状态监控 设备日志查询/分析 设备状态统计报表 重要生产指标Dashboard展现 产线设备实时状态Dashboard展现
| YMS模块 | 数据展示 | 1.显示当前批次的基本信息 2.后台实时分析测试数据 3.实时显示基本的测试结果，测试Rawdata查看，标准Bin查看（包括softbin、hardbin）
|  | RTM模块 | 1.实时统计:包括total的好品良率和各个次品bin的良率、不同site 的好品良率和次品bin 良率、site gap计算等等 2.实时检查:依据批次获取系统中设定的好品良率卡控标准、次品bin卡控标准。结合判定规则，判断实时结果是否触发卡控标准。当触发标准时提示报警 3.机况显示:包括：机台类型、机台编号、机台状态、批次信息、良率状态
|  | SPC模块 | 1.测试项众多，用户可自行定义需要管控的测试项及其对应管控规则 2.实时分析各测试项的数据，并实时形成SPC图表
|  | 停机模块 | 1.当实时检查触发标准时，控制Handler/Tester停机测试; 2.停机原因及记录可查询
|  | OEE模块 | 1.自动收集机况 2.按机台、按时间段、按产品型号等条件统计对应的OEE 3.结合PCODE，自动生成COEE报表 4.设备稼动率管控/报警
|  | UPH模块 | 直观反映出一段时间内设备的UPH状态，算法由客户给出
|  | EDA模块 | 1.依据时间段、产品型号、机台型号等条件，查询过去一段时间的测试状况，包括：每周平均良率，每周平均topfail状况，每周单个 测试批的良率等等各种分析，分析结果以图形展示 2.测试时间统计报表 3.计划VS产出报表(By Day/Week/Month)
|  | wafer map | CP测试实现map图的解析与展示，堆叠分析

## 详细功能清单
系统 | 模块 | 子模块 | 业务功能 | 功能描述 | 功能涵盖 | 版本来源 | 状态 | 执行 | 备注 | 预计前端 | 预计开发工时 | 预计测试工时 | 合计工时 | 备注
EMS设备管理系统 | 基础信息管理 | 资产建档 | 资产分类 | 定义设备资产类别编号、名称、设备资产类型的编号、名称 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 资产型号 | 定义设备资产型号的编号、名称 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 资产台账 | 支持上传设备图片用于资产的登记 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 依据设备资产类别、类型建立设备台账，包括资产编码、名称、所属部门、数量、状态、责任人、位置、资产净值、折旧率等 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 厂商档案 | 支持设备供应商和生产厂商的维护和登记 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 新增字段 | 增加字段：生产厂商编码/名称/电话/联系人/地址 |  |  |  |  | 1
|  | 设备建档 | 设备基本档案 | 定义设备基本信息，包括类型、供应商、生产商、单位、所属工厂、车间、部门 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 问题讨论 | 1.工厂/车间/部门 目前：取值用户中心 2.需求： 1设备编码开窗选MES设定设备，工厂/车间取值base，部门取值用户中心） 页面增加显示生产商字段，取值厂商档案 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 设备保养群组、设备维修群组、设备复机群组 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 设备相关文件的上传、支持保留多份文件 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 上传设备的相关图片，展示在设备咨询和设备状态中 | 复用 | 康佳 |  | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 设备的资产信息维护，资产编码、状态、责任人、资产净值、折旧率、寿命、供应商、重量、支持的电流、电压（文本可输入特殊字符，长度25内） | 优化 | 康佳 | 未开始 | 新增字段 | 新增字段 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 设备的业务信息，包括设备Load part数量、理论产能、目标产能、理论稼动率、槽体数量、槽体名称、子设备编码、子设备名称等 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 备品备件档案 | 定义备品备件的供应商、生产商、单位、编码、名称、资产编码、资产名称、资产状态、备品备件规格； | 优化 | 康佳 | 未开始 | 新增字段 | 页面增加显示生产商字段，取值厂商档案 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 定义备品备件的安全库存（备品备件合并tooling 加个类别） | 优化 | TMS | 未开始 | 提醒 | 1.提醒 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 定义备品备件的更换周期、清洗周期、报废周期以及条件性卡控周期及预警值 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | 提醒>>下周做 |  |  |  |  | 2
|  |  | 设备部件构成 | 定义设备关键部件的构成清单 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
| 工厂群组 | 工厂建档 | 工作组 | 支持定义设备工作组生产组织 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 管理组 | 支持定义设备管理组的生产组织 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
| 保养点检管理 | 保养点检标准 | 设备、备件 | 定义设备保养\点检标准，包括基础信息，保养对象,保养项目，保养标准、可保养工作组等 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持养护类型的定义：点检、保养、仪器校准 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 定义保养的触发条件：周期性保养定义、条件性保养的定义等 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 新增字段 | 新增type页，详情如需求文档 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 定义保养预警值，到达预警值发起预警和邮件提醒 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 提醒 | 提醒 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 定义提前保养周期和最大延后保养周期 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 时间维度支持按日期、月或小时 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 新增字段 | 新增字眼：小时 |  |  |  |  | 1
|  | 保养点检维护 | 设备、备件 | 可根据触发条件，可以自动创建养护单据，并发起养护流程 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持设备保养状态和保养人员的记录，非权限人员无法执行设备保养信息维护 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持保养结束后实际开始时间和实际保养结束时间记录，核算实际保养时间 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 保养事件的触发支持在保养界面上由用户手动创建 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 养护不通过的设备或到期未发起养护的设备，不允许发起生产 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 提醒 | 提醒 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 养护异常，可返回保养中 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 新增按钮 | 保养完成前不卡结果 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 设备TPM维护的详细资料的记录由点检人员在系统内进行维护，维护的时间和维护内容及维护人员可以被记录在检查单上 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 保养点检计划单 |  | 展示保养点检计划单据 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
| 报修维修管理 | 报修单 |  | 提供设备巡点检、保养异常时发起维修 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 新增按钮/提醒 | 提醒 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 支持巡检人员、生产人员等发起叫修 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持直接发起维修流程 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持叫修信息的推送和通知 | 新增 | 康佳 | 未开始 | 提醒 | 提醒 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 支持叫修类别的定义，设备维修和备品备件维修 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 针对发生故障的设备记录，进行设备维修登记 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 提供叫修优先级的设定 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 分配报修单 |  | 支持添加故障现象，分配维修部门 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 自动生成叫修时间、叫修电话、叫修人登记、维修的状态等基础数据 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 可定义待分配叫修单据的维修人员名称、工作组等 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 可支持定义分配不同人员，不同工作组进行维修 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 提供待维修设备分配人员后的自动提醒 | 新增 | 康佳 | 未开始 | 提醒 | 提醒 |  |  |  |  | 1
|  | 维修报修单 |  | 支持维修开始时间，维修结束时间，维修用时等基本信息的记录 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持维修类别分类，包括常见故障维修、异常故障维修、操作故障维修等 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
| 借机管理 | 发起借机申请 |  | 支持有权限人员发起相应机台借机申请 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持借机开始时间、预计归还时间的记录 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持实际还机实际记录 | 新增 | 康佳 | 未开始 | 新增字段/提醒 | 提醒详细功能如需求文档 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 支持设备待签核借机单据的提醒 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 提醒 | 提醒 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 支持借机后设备状态的自定义 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 数据字典维护 | 目前四种 |  |  |  |  | 1
|  | 借机申请审核 |  | 支持相应权限的人员签核借机单据 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 审核流 | 用户中心的权限和审核流（待确认审核人） |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 支持超时借机单据审核预警 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 提醒 | 提醒（新增提醒） |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 支持签核时间大于借机时间借机单据自动作废 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 数据字典维护 | 提醒(签核时间大于借机时间单据字体变红，操作按钮置灰，不可操作） |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 支持借机部门还机提醒功能 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 提醒/新增设计 | 提醒/设计详细如需求文档 |  |  |  |  | 1
| 复机复检管理 | 复机复检标准 |  | 支持各设备类型不同复机规范和复机标准定义 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持设备复机检验项目定义 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 保养后复机复检 |  | 支持设备保养复机管理，针对保养完成的设备提供复机确认的管理功能 | 新增 | 康佳 | 未开始 | 提醒 | 提醒（新增提醒） |  |  |  |  | 1
|  | 维修后复机复检 |  | 支持设备维修复机管理，针对维修完成的设备提供复机确认的管理功能 | 新增 | 康佳 | 未开始 | 提醒 | 提醒（新增提醒） |  |  |  |  | 1
| 备品备件管理 | 备品部件入库 |  | 提供备品备件基础信息管理，包括供应商、生产商、品牌、数量、状态、库位等基本信息 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 待确认 | 供应商、生产商（加哪里） |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 提供备品备件库存和入库管理，自动生成入库单号、入库单基本信息管理 | 复用 | 康佳 | 未开始 | 不看 | [5 empty] | 复用OK
|  | 备品备件领用 |  | 支持备品备件的领用管理，自动生成领用单据，依据审批流由相关人签核批准 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  | 备品备件退库 |  | 多领归还、误领、借用归还等退库作业，生成退库单，实现退库信息管理 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 支持备品备件的归还申请，自动生成归还单据编号，依据审批流由相关人签核批准 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  | 备品部件库存 |  | 实现备品备件的库位管理，支持定义备品备件库、仓库的类别、库位基本信息，库位编码、库位名称、备品备件在库状态等 | 复用 | 康佳 | 未开始 | 不看 | [5 empty] | 复用OK
|  | 备件、工治具养护 | 养护标准 | 支持关键工治具的养护管理，包括工治具的养护对象、养护项目、养护标准、养护类型定义 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 支持关键工治具按不同类型进行养护，包括周期性养护、条件性养护 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 针对工治具提供点检、清洗、保养等管理业务功能 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  | 预警机制 | 支持关键工治具养护条件设定、预警和防呆机制 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 加工过程中，关键部件/工治具使用寿命（次数、有效期）超限时 | 优化 | TMS | 未开始 | 提醒 | 提醒（待做） |  |  |  |  | 2
|  |  | 查询 | 支持关键工治具养护单据和养护计划的生成与管理 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 管理工治模具的生命周期管理 | 优化 | TMS | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
| Buyoff作业 | buyoff检验项目 |  | 支持定义Buyoff 的检验项目，包括项目编码、名称、检验类型、计量单位 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持不同检验类型，包括数字范围、数字偏差、枚举选择、定性 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | buyoff检验标准 |  | 支持定义不同设备的检验标准，包括不同的检验项目、检验项目的标准值 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持一次定义同一设备不同的检验标准 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | buyoff检验单据 |  | 支持检验单据的接收、重检、拒收 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持自动生成Buyoff检验单据 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
| 盘点作业 | 设备、部件、资产盘点 |  | 支持发起盘点，按照盘点的内容进行分类盘点 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 实现设备盘点和备品备件盘点 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持按照过工厂、车间、仓库、状态进行盘点 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持自动生成盘点单和盘点清单 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持依据审核流发起盘点确认 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 审核流 | 审核流（待确认审核人） |  |  |  |  | 2
| 调拨作业 | 设备、部件、资产调拨 |  | 支持发起调拨申请、实现调拨基本信息管理，包括转出工厂、转出车间、调拨原因、转入工厂、转入车间、创建时间、单据日期等 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 新增字段 | 页面展示：新增转出车间转入车间 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 支持自动生成调拨单及调拨单据统计 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持厂内调拨和厂外调拨 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持一次申请多设备、多部件调拨 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持设备调拨和备品备件调拨 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持依据审核流发起调拨确认 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 审核流 | 审核流（待确认审核人） |  |  |  |  | 2
| 报表、看板管理 | 报表 |  | 设备运行状态报表（404） | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | 复用EAP |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 设备报警统计表（404） | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | 复用EAP |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 设备保养成功率报表 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 设备保养参数查看报表 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 设备保养计划报表 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 设备、备件台账统计报表 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  | 看板 |  | 设备OEE 趋势看板 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | 复用康佳 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 设备实时状态看板 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 设备状态统计看板 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | 复用康佳 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 设备甘特图看板 | 新增 | 全新开发 | 未开始 | 待确认 | 复用康佳 |  |  |  |  | 2
| 移动APP | 设备维保 | 点检 | 移动化机台点检，自动接收不同周期点检任务，自动预警提醒；或自主发起巡检。 | 复用 | 康佳 | 未开始 | 提醒 | 审核流提醒在（待办提醒） |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 维修 | 移动化叫修、响应、维修、结案等全流程维修管理。 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 养护 | 移动化机台养护管理，自动接收不同周期养护任务，自动预警提醒。 | 复用 | 康佳 | 未开始 | 提醒 | 审核流提醒在（待办提醒） |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 设备复机 | 设备复机确认移动端作业 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 设备控制 | Recipe控制 | Recipe上传、下载。 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 工况采集 | 设备运行状况数据实时浏览、查看。 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 状态监控 | 设备状态，如作业状态、停机状态、维修状态等实时监控预警。 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 生产执行 | 派工负荷查看 | 实时机台负荷查看，派工任务查看。 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  | 生产异常预警监控 | 接收SPC预警，实时提醒警示。 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 移动查询 | 数据查询 | 查询机台OEE甘特图 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 设备状态实时看板 | 优化 | 康佳 | 未开始 | 优化 | 复用康佳MES报表里 |  |  |  |  | 2
|  | 用户管理 |  | 支持定义用户、角色等基本信息 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持设定系统用户密码的基本设置 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 权限管理 |  | 支持定义员工可作业的机台 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持按角色设定员工的作业权限 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持增删改查权限设置 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  |  |  | 支持三级权限卡控，按钮权限、菜单权限、页面访问权限 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 工作流配置 |  | 支持依据实际业务需求配置审核流程 | 优化 | 康佳 |  | 审核流 | 审核流（待确认审核人） |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 支持待审核文件的提醒（待办任务和我的单据，参考云天） | 新增 | 云天 | 未开始 | 提醒 | 提醒 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 支持发起审核文件的统计清单 | 优化 | 云天 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 2
|  | 参数控制 |  | 支持基于客户需求自定义设备保养、点检模式 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 数据字典管理 |  | 支持基于客户需求自定义相关字段和相应信息 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 编码规则 |  | 支持基于客户需求自定义设备、备品备件等相关资产的编码规则 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK
|  | 单据类型 |  | 支持基于客户需求自定义设备管理系统的单据类型，包括保养单据、借机单据、叫修单据、Buyoff 检验单据、调拨单据等 | 复用 | 康佳 | 未开始 | OK | V |  |  |  |  | 复用OK

## 外部对接系统
序号 | 模块 | 接口名称 | 接口描述 | 数据提供方 | 数据接收方 | 接口提供方
1 | 设备状态 | 设备业务状态同步 | 从EAP同步设备运行状态至EMS系统 | EAP | EMS | EMS
|  |  | 从MES同步设备管理状态至EMS系统 | MES | EMS | EMS
| 设备报警 | 设备报警信息同步 | 从EAP同步设备报警至EMS系统 | EAP | EMS | EMS
11 | 设备、工治具养护 | 设备条件性养护 | 从EAP同步设备已经加工数量至EMS | EAP | EMS | EMS
12 |  | 工治具条件性养护 | 从EAP同步工治具已经加工数量至EMS | EAP | EMS | EMS
| 设备OEE | 设备产能数据 | 从MES同步产能数据至EMS系统 | MES | EMS | EMS

## Sheet4
序号 | 机器类型 | 部署内容 | 配置 | 数量 | 备注
1 | 虚拟机 | NGINX+GATEWAY+用户中心+NACOS+MYSQL+REDIS+MQ+EMS | 8核32G，SSD:500G | 2
2 | 虚拟机 | 数据库 RAC | 4核32G，SSD:500G | 2 | oracle 11g

## EMS-SOW 问题确认 (hidden)
问题 | 问题确认
一、技术规格书-SOW 需要确认的问题
1、确认EMS对接的外部系统有哪些？
2、业务流程当前是否覆盖其需求？
3、确认 需要走审批流程的单据有哪些？
二、设备管理DEMO系统的安装部署方式

## Sheet2 (hidden)
新增 | 康佳
优化 | 云天
复用 | 万里晖
矽佳
TMS
全新开发
基础模块