## Sheet1
序号 | 功能点 | 第一次需求 | 工时 | 第二次需求 | 工时 | 第三次需求 | 工时
1 | 保养点检单触发 | 触发逻辑参考康佳EMS | 6 | （当前日期 - 上次养护日期（若上次养护日期为空则取计划首次养护日期） + 提前天数） / 养护周期； 为整数时生成保养单据 | 8 | 保养点检管理：所有的设备点检自动生成单据：固定每天早上8点提醒单据 6/20与周田确认：去掉标准里设置的时，按天的维度来设置 | 6
2 | 报修单邮件提醒 | 依据保修时间，超过3小时未复机，发信息提醒，超5小时未复机发邮件提醒该主管） | 5 | 邮件提醒（取值：依据报修时间+大于等于3小时，单据状态为：维修中；依据报修时间+大于等于5小时，单据状态为：非已结案，已撤销，发邮件提醒该主管） | 11 | 1. 维修超时3 小时发给组长（维修群组组长）；超时5小时 发给 工程部经理，抄送给组长 2. 单据状态：待验证3小时发给 提单人组长；5小时发给提单人经理抄送给组长 3. 邮件提醒时间累加OK | 10
3 | 报修单展示 | 仅报修人可见 | 2 | 所有人可见 | 2 | - | -
4 | 设备维修记录表 |  | 4 |  | 8 | - | -
5 | 待维修报修单 | 参考康佳EMS逻辑 | 5 | 维修开始时间：取多个维修填报中最早时间 维修结束时间：取多个维修填报中最晚时间 | 8 |  | 6
6 | 借机管理 | 参考康佳EMS逻辑 | 5 |  | 8 | 借机审核流、归还审核流 | 5
7 | tooling报废 | 参考康佳EMS逻辑 | 2 | tooling报废走审核流 | 5 | - | -
8 | tooling归还 | 参考康佳EMS逻辑 | 2 |  | 4 | - | -
合计 | - | - | 31 | - | 54 | - | 27