## Slide 1: 星科PAD系统项目计划
江苏泰治科技股份有限公司

## Slide 2
01
系统架构与功能清单

## Slide 3: 业务总体架构
电子表单管理系统
EPM系统
E-Log系统
数据同步接口
机台基础资料
维保数据
系统设定
电子表单录入模板
（点检、保养、改机检查、RTI、Buyoff）
权限
任务设定
任务推送引擎
确认审核设定
终端APP
OP
终端APP
审核员
报表、查询
各业务表单标准查询
综合性统计查询
电子表单数据中心
WebService接口
其它形式接口
WebService接口
其它形式接口
域认证服务器
域登录认证
OP自主发起
基础资料设定
保养设定、保养项目等

## Slide 4: 系统部署架构

## Slide 5: 后台管理系统功能清单

## Slide 6: 移动APP系统功能清单

## Slide 7
02
里程碑计划

## Slide 8: 里程碑计划
Phase II
需求分析、系统设计
二阶段电子表单开发
APP库存管理开发
WB叫修开发
2D系统交互开发
PAD采购
统计报表查询
集成测试
系统上线
2022年6月
2022年7月
2022年8月
2022年9月
2022年10月
Phase I
项目启动
需求分析、系统设计
一阶段电子表单开发
APP电子表单开发
集成测试
PAD采购
系统上线
上线支持
计划
进度
延期

## Slide 9
03
项目团队人员配置

## Slide 10: 项目团队人员配置
唐垚
系统设计组
后台管理系统开发组
移动APP开发组
测试组
实施组
丁小果
李春雷
郑青浩
郑青浩
孙荣通
王飞
管康
刘良亮
华新林
杜康平
王飞
杜康平
卫义东
刘芳
程燃
陈双喜

## Slide 11
江苏泰治科技股份有限公司
www.taizhitech.com
THANKS